**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор МОУ СШ №3**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Н.А.Грачёва/**

**«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г**.

**План мероприятий**

**Муниципального общеобразовательного учреждения средняя школа №3 Тутаевского муниципального района**

**по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся**

**на 2021 - 2022 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п.п.** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
| 1. **Организационно-управленческая деятельность**
 |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на 2021 - 2022 учебный год | Октябрь 2021 | Директор | Утвержден план мероприятий  |
| 1.2. | Назначение ответственного за вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся МОУ СШ №3 | Октябрь 2021 | Директор | Назначен ответственный |
| 1.3. | Создание рабочей группы по реализации плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на 2021 - 2022 учебный год | Октябрь 2021 | Директор | Создана рабочая группа, проведено не менее 2 заседаний. |
| 1.4. | Определение ответственных лиц за мероприятия, направленные на формирование каждого из направлений функциональной грамотности | Октябрь 2021 | Директор, руководители ШМО | Определение ответственных за мероприятия, направленные на формирование читательской, математической, финансовой, естественнонаучной грамотности, креативного мышления, глобальных компетенций |
| 1.5. | Актуализация планов работы ШМО в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Октябрь2021 | МУ ДПО «ИОЦ» | 100% планов актуализированы |
| 1.6. | Формирование базы данных обучающихся 8–9 классов 2021/2022 учебного года | Октябрь2021 | Рабочая группа | Сформированы базы данных обучающихся  |
| 1.7. | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8–9 классов по шести направлениям функциональной грамотности в 2021/2022 учебном году | Октябрь2021 | Рабочая группа | Сформированы базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8–9 классов в 2021/2022 учебном году |
| 1.8. | Проведение собеседований с ШМО о готовности педагогов по вопросам формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся | Декабрь 2022  | Директор, ответственный | Проведено 3 собеседования |
| 1.9. | Проведение совещаний с руководителями ШМО по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение года | Директор, ответственный | Проведено не менее 3 совещаний  |
| 1.10. | Информационное сопровождение мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся | В течение года | Ответственный за сайт | Актуализация раздела сайта по данной теме |
| 1.11. | Анализ результатов мониторинга использования педагогами МОУ СШ №3 электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся на портале: <https://fg.resh.edu.ru> | Ежемесячно | Директор, руководители ШМО | Подготовлены аналитические материалы и адресные рекомендации по результатам проведения мониторинга |
| 1.12. | Анализ результатов участия обучающихся 8-9 классов в проведения диагностических работ по оценке функциональной грамотности обучающихся  | В течение гола | Классные руководители | Анализ представлен в виде таблиц, даны рекомендации  |
| 1. **Работа с педагогами и образовательными организациями**
 |
| **2.1**. | **Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся** |
| 2.1.1. | Мероприятия по проведению исследований готовности педагогов к проведению работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.1.1. | Анализ результатов регионального мониторинга прохождения ППК по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов | Декабрь 2021 г. | Директор, руководители ШМО | Педагоги ознакомлены с результатами |
| 2.1.1.2. | Анализ результатов регионального исследования готовности педагогов к проведению работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | Январь2022 г. | Директор, руководители ШМО | Педагоги ознакомлены с результатами |
| 2.1.2. | Участие в семинарах для административных команд ОО по подходам к оцениванию функциональной грамотности на основе практики международных исследований с привлечением специалистов ГУ ЯО ЦОиККО | В течение года | Директор, руководители ШМО | Приняли участие в 2-х семинарах для административных команд общеобразовательных учреждений  |
| 2.1.3. | Информирование педагогических и руководящих кадров о наличии ДПП, разработанных ГАУ ДПО ЯО ИРО, по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся  | Ноябрь 2021 | Директор, руководители ШМО | Информированы 100% педагогов |
| 2.1.4. | Формирование группы для обучения педагогов на базе муниципального района по ППК ГАУ ДПО ЯО ИРО «Готовность педагога к формированию функциональной грамотности обучающихся» со стажировкой на базе школ регионального проекта  | Декабрь 2021 | Директор, руководители ШМО | Включено 2 педагога от МОУ СШ №3 |
| 2.1.5. | Мероприятия по организации и проведению для учителей тренингов по решению заданий (из банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») для оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.5.1 | Участие педагогов МОУ СШ №3 в «Методическом интенсиве» - тематических заседаниях профессиональных объединений педагогов общеобразовательных учреждений (ПОС, РМО) для педагогов по работе с Банком заданий  | Декабрь 2021 г.- Январь 2022 г. | Директор, руководители ШМО | Проведено не менее 1 заседания в каждом профессиональном сообществе |
| 2.1.5.2 | Организация участия педагогов в цикле вебинаров (тренингов) ГАУ ДПО ЯО ИРО по работе с заданиями по функциональной грамотности  | Март,май, июнь2022 г. | Директор, руководители ШМО | Участие педагогов не менее чем в 4 вебинарах |
| 2.1.6. | Участие в семинарах с открытыми уроками по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение года | Директор, руководители ШМО | Участие в не менее 3 семинарах |
| 2.1.7. | Трансляция положительного опыта педагогов по формированию и оценке функциональной грамотности,  | В течение года | Директор, руководители ШМО | Опыт не менее 2 педагогов представлен |
| 2.1.8. | Участие в проведении практико-ориентированных семинаров в рамках деятельности профессиональных педагогических объединений по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение года | МУ ДПО «ИОЦ» | Участие в не менее 1 семинаре по каждому направлению ФГ |
| **2.2.** | **Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся** |
| 2.2.1. | Организация методической поддержки учителей МОУ СШ №3 | В течение года | МУ ДПО «ИОЦ» | Проведены заседания методактивов начального общего образования и учителей-предметников, тематического методсовета |
| 2.2.2 | Проведение педагогического совета «Функциональная грамотность как цель и результат современного образования | Декабрь 2021 г. | Директор, руководители ШМО | Педсовет проведен |
| 2.2.3. | Проведение семинара по формированию функциональной грамотности с использованием ресурсов Центров «Точка роста» | Март, апрель 2022 г. | Директор, руководитель «Точки роста» | Семинар проведен |
| 2.2.4. | Участие в стажировке для учителей начальных классов по региональному проекту «комплекс мер по формированию функциональной грамотности младших школьников» на базе МОУ СШ №6. | В течение года | Руководитель ШМО учителей начальной школы | Участие в стажировке |
| 2.2.5. | Мероприятия по выявлению, обобщению успешных практик педагогов и образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2.5.1. | Организация участия педагогов в региональных конкурсах методических разработок учителей по формированию функциональной грамотности (естественно-научной, читательской, финансовой) | Февраль 2022 г. | Директор, руководители ШМО | Лучшие практики по формированию функциональной грамотности опубликованы на сайте МОУ СШ №3 |
| 2.2.5.2. | Презентация опыта педагогов и образовательных учреждений по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в рамках муниципальной конференции «Инновации в системе образования Тутаевского МР: современный контекст и лучшие практики»».  | Февраль 2022  | Директор, руководители ШМО | Участие в конференции не мене 3 педагогов |
| 2.2.6. | Мероприятия по организации и работе профессиональных объединений, экспертных сообществ по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2.6.1. | Участие в разработке планов работы ПОС, РМО в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Декабрь2021  | Руководители и педагоги ШМО | Планы разработаны |
| 2.2.6.2. | Актуализация планов работы ПОС, ШМО, школьных методических советов в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | 01.10.2021  | Директор, ответственный | 100% планов актуализированы |
| 2.2.7. | Мероприятия по созданию и сопровождению информационно-методических разделов на сайтах/информационно-методических ресурсах по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2.7.1 | Создание и сопровождение раздела по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на официальном сайте МОУ СШ №3 Тутаевского муниципального района | Декабрь 2021 г. | Директор, ответственный, ответственный за сайт | Создан раздел на официальном сайте, регулярно обновляется содержание раздела |
| **2.3.** | **Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся** |
| 2.3.1. | Организация участия педагогов в профессорских мастер-классах, организованных ГАУ ДПО ИРО, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, для педагогических работников по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся  | В течение года | Директор  | Организовано участие в профессорских мастер-классах |
| 2.3.2. | Организация участия педагогов в мастер-классах, организованных ГАУ ДПО ИРО, по формированию функциональной грамотности во внеурочной деятельности «Внеурочка дистанционно! Почему нет?!» | ФевральМартАпрель 2022 г. | Директор | Организовано участие в мастер-классах |
| 2.3.3. | Мероприятия по организации и проведению конференций, семинаров, вебинаров, методических дней по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.3.3.1. | Проведение муниципальной конференции «Инновации в системе образования Тутаевского МР: современный контекст и лучшие практики»» с организацией конкурса методических разработок и секции «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся» | Февраль 2022 | Директор | Приняли участие не менее 3 человек |
| 2.3.4. | Мероприятия по организации и проведению совещаний, круглых столов с педагогами по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.3.4.1. | Проведение совещаний при директоре по вопросам формированию функциональной грамотности | В течение года | Директор | Приняли участие 100% педагогов |
| 2.3.4.2. | Проведение собеседований с ШМО по реализации естественно-научной, математической, финансовой, читательской грамотности. | Декабрь, апрель2022 | Директор, ответственный, руководители ШМО | Собеседования проведены |
| 2.3.4.3. | Организация участия педагогов и руководителя в дискуссионной площадке «Педсовет76» по вопросам внедрения в учебный процесс банка формирования функциональной грамотности обучающихся | В течение года | Директор, ответственный | ОУ приняло участие  |
| 2.3.4.4. | Участие руководителя в совещаниях по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение года | Департамент образования МУ ДПО «ИОЦ» | Директор принял участие |
| 2.3.5 | Мероприятия по анализу, интерпретации, принятию решений по результатам региональных мониторингов оценки функциональной грамотности |
| 2.3.5.1 | Организация участия педагогов и руководителя ОУ в цикле вебинаров, организованных ЦОиККО,ГАУ ДПО ЯО ИРО, по итогам мониторинга формирования функциональной грамотности обучающихся | В течение года | Директор | Приняли участие  |
| 2.3.5.2. | Участие в заседаниях по итогам мониторинга оценки функциональной грамотности  | В течение года | Ответственный | Приняли участие  |
| 2.3.5.3. | Участие в семинаре-практикуме «Готовность руководителей и педагогов к формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся» по результатам регионального мониторинга | Январь 2022 | Директор | Участие в семинаре - практикуме  |
| 1. **Работа с обучающимися**
 |
| **3.1.** | **Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности** |
| 3.1.1. | Участие в региональных диагностических работах по оценке функциональной грамотности обучающихся по образовательным программам начального и основного общего образования  | В течение года | Руководители ШМО | Проведены региональные диагностические работы по оценке функциональной грамотности обучающихся  |
| 3.1.2. | Проведение диагностических работ по оценке математической грамотности обучающихся по образовательным программам начального (3 класс) и основного (7 – 8 класс) общего образования с привлечением специалистов ЦОиККО | Февраль – март 2022 | Директор | Проведены диагностические работы по оценке математической грамотности обучающихся  |
| 3.1.3 | Проведение в ОУ диагностических работ с использованием электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся на портале: <https://fg.resh.edu.ru> | Ежемесячно | Директор, ответственный, руководители ШМО | Подготовлены аналитические материалы и адресные рекомендации для педагогов по результатам проведения диагностических работ |
| **3.2.** | **Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности** |
| 3.2.1. | Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на формирование функциональной грамотности, в том числе с использованием ресурсов Центров «Точка роста», ЦОС, IT-куба | В течение года | Заместитель директора по ВР | Программы внеурочной деятельности реализуются |
| 3.2.2. | Использование электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся на портале: <https://fg.resh.edu.ru> | В течение года | Директор, ответственный, руководители ШМО | Банк используется |
| 3.2.3. | Организация и проведение практикумов по решению контекстных задач | В течение года | Директор, ответственный, руководители ШМО | Практикумы проводятся |
| 3.2.4 | Проведение школьной декады по функциональной грамотности | Февраль – март 2022 г. | Директор, ответственный, руководители ШМО | Декада проведена |
| 3.2.5. | Участие в мероприятиях по формированию функциональной грамотности обучающихся:- районного этапа областного конкурса «Юннат»;- районной эколого-краеведческой конференции «Наш край»;- муниципальной научно- практической конференции школьников «Наука. Техника. Искусство»;- районной конференции «Первые шаги в исследовании» | В течение года | Директор, ответственный, руководители ШМО | Участие в мероприятиях |
| **3.3.**  | **Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности** |
| 3.3.1. | Реализация программ дополнительного образования, направленных на формирование функциональной грамотности, с использованием ресурсов центров «Точка роста» | В течение года | Руководитель «Точки роста», педагоги | Программы дополнительного образования реализуются |
| 3.3.2. | Организация и проведение муниципальных практикоориентированных мероприятий:- районных соревнований по спортивному ориентированию;- районной экологической онлайн-конференции «Вода – источник жизни»;- районного конкурса «Инженерики»;- районных соревнований по туризму | В течение года | Директор, ответственный, руководители ШМО | Участие в мероприятиях |