**Форма промежуточного отчета о деятельности региональной инновационной площадки**

«Модернизация технологического образования в общеобразовательных учреждениях Тутаевского МР»

## Сведения о результатах реализации инновационного проекта

Реализация плана деятельности региональной инновационной площадки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Запланировано в отчетном периоде**\* | | **Основные результаты реализации плана мероприятий (количественные и качественные)** \*\* | **Продукты, разработанные за текущий период: образовательные программы, нормативные документы, методические рекомендации и т.д., (указать ссылки на материалы)** \*\*\* | **Причины отклонений.**  **Планируемые действия по корректировке плана**\*\*\*\* |
| **Сроки** | **Меры, мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **2 квартал** | | | | |
| апрель-май | Апробация разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» для 5 и 6 классов | 4 педагога апробировали модульные программы для 5 и 6 классов |  |  |
| май - июнь | Корректировка разработанных модульных программ | Скорректированы модульные программы для 5 и 6 классов |  |  |
| апрель | Участие в разработке дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по развитию компетенций WorldSkills  "Лабораторный химический анализ" | 1 педагог участвовал в разработке дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по развитию компетенции WorldSkills "Лабораторный химический анализ" |  |  |
| апрель-май | Использование ресурсов Центра «Точка роста» для преподавания учебного предмета «Технология» | Преподавание модуля «3d моделирование» в 6 классе осуществлялось с использованием ресурсов Центра «Точка роста» |  |  |
| июнь | Мониторинг реализации проекта по технологии в 5-6 классах | Мониторинг реализации проекта по технологии в 5-6 классах представлен |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Дополнительно:** | | | | |
| апрель-май | Участие в конкурсах | XI Международный конкурс для детей и молодежи "Все талантливы" в номинации "Декоративно-прикладное творчество" (1 ученица, победитель) |  |  |
| **3 квартал** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Дополнительно:** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **4 квартал** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Дополнительно:** | | | | |
|  |  |  |  |  |

## Информационное сопровождение деятельности РИП за отчетный период

Мероприятия по распространению практики РИП и трансляции опыта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название и тема мероприятия РИП** | **Срок проведения** | **Количество участников (чел.)/ точек подключения с указанием муниципальных образований ЯО, др. регионов** | **Ссылка на анонсы и отчет о мероприятии в сети «Интернет» (фото, отчеты о проведении мероприятий)** |
| 2 квартал | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 квартал | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4 квартал | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Публикации по теме РИП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид/форма публикации** | **Тема/Название** | **Автор (авторский коллектив)** | **Где опубликовано. Ссылка на публикацию** |
| 2 квартал | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 квартал | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4 квартал | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Выступление в региональных (всероссийских) вебинарах, семинарах, конференциях по теме проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название мероприятия** | **Тема выступления** | **Ф.И.О. выступающего, должность, место работы** | **Ссылка на программу мероприятия, презентацию автора** |
| 2 квартал | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 квартал | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4 квартал | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Сведения о ресурсном обеспечении деятельности региональной инновационной площадки за отчетный период

Повышения квалификации участников РИП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ФИО специалиста** | **Место работы, должность, ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии)** | **Функции специалиста в рамках реализации инновационного проекта** | **Повышение квалификации, ОО, тема, сроки** |
| 2 квартал | | | |
| Новакова Марина Александровна | учитель технологии | учитель технологии в 6 классах | ППК «Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», июнь 2022 |
|  |  |  |  |
| 3 квартал | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4 квартал | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Нормативное правовое обеспечение деятельности РИП

Нормативное правовое обеспечение деятельности РИП

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование разработанного нормативного правового акта** | **Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации инновационного проекта РИП** |
| 2 квартал | |
|  |  |
|  |  |
| 3 квартал | |
|  |  |
|  |  |
| 4 квартал | |
|  |  |
|  |  |